Паспорт социального проекта

Школьный социальный проект «Мы вместе»,

посвящённый Международному дню толерантности

и дню Конституции России.

Руководитель проекта:  Некрасова Елена Степановна, учитель ИЗО и черчения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Подюжская средняя школа имени В.А.Абрамова», куратор программы «Вектор успеха».

География проекта: Посёлок Подюга Коношского района Архангельской области.

Актуальность проекта:

В настоящее время в детской среде распространяется агрессивность, недоброжелательность, озлобленность, взаимная нетерпимость и культурный эгоизм. Снижается ответственность родителей за воспитание детей, проявляется индивидуализация существования (каждый сам за себя), концентрация на материальных благах для себя.

Причины этому - средства массовой информации, социальное окружение детей, непонимание друг друга  возникает в связи с разными ценностями, культурой, языком. Школьники замечают у себя больше достоинств, чем недостатков, способность к эмпатии (сочувствию, сопереживанию) практически не выражена. Наблюдается низкий уровень познавательного интереса к своей стране, миру, к жизни, культуре своей малой Родины, народов разных стран, людей с ограниченными возможностями.

В связи с вступлением в силу федеральных государственных требований - воспитание толерантности является обязательным для школьного образовательного учреждения.

Практическая значимость.

Реализация проекта «Мы вместе» должна помочь педагогам осуществить задачу нравственного воспитания подростков: раскрыть и развить нравственные чувства, привить умение делать правильный выбор в ситуациях межличностного общения.

Научит детей доброжелательному отношению друг к другу, отзывчивости и справедливости, повысит  знания родителей в области воспитания толерантности у своих детей. Улучшится психологический климат в школе, разнообразится досуг ребят конкретными важными делами, которые они сами подготовили, сплотит классный коллектив и повлияет на повышение качества образовательного процесса.

Участники проекта:  обучающиеся 1 - 11 классов, родители, классные руководители, психолог, социальный педагог, учителя - предметники.

Целевой аудиторией проекта являются учащиеся 1 – 11 классов.

В школьном возрасте социальные ценности подвергаются испытаниям, и именно в этом возрасте важна самореализация. Способы самореализации зависят от того, во что верит подросток. Представленный проект позволит найти себя через социально значимую деятельность, привлечёт интерес к социальным проблемам, позволит учащимся принять активное участие в их решении, сможет повлиять на формирование социальных ценностей.

Цель проекта: Формирование личности, имеющей нравственные идеалы, исполненной достоинства и уважения к другим людям, проявляющей толерантность в различных предметных сферах, жизненных ситуациях.

Задачи:

- Создать в школе предметно - развивающую среду, способствующую сопричастности детей к культуре других народов.

- Формировать уважительное отношение, открытость, дружелюбие к сверстникам, родителям, людям пожилого возраста, инвалидам.

- Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, к своей нации, толерантное отношение к представителям других национальностей.

- Воспитывать у детей непримиримости к проявлению жестокости, насилия к природе, людям, ко всему окружающему миру.

- Развивать коммуникативные способности как основного признака личности, обладающей толерантным сознанием; познавательную активность, творчество и фантазию.

- Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности.

Краткая аннотация: Формированием толерантности нужно заниматься с раннего детства. Основная идея проекта по формированию у подростков толерантных качеств заключается в том, чтобы создать условия для развития ценностных качеств личности школьника. Формирование личности невозможно без создания соответствующей среды, благоприятной для развития мировоззренческих установок школьника. Поэтому в данном случае целесообразно использовать комплексный подход, заключающийся в продуктивном взаимодействии всех субъектов образовательного процесса: учителей, администрации, родителей и общественности.

Особенности   проекта:

Тип: Социальный, личностный, практический.
   Характер: массовый (коллективный).

Сроки реализации проекта: ноябрь – декабрь 2014 года

Механизм реализации проекта:

| Методы реализации проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Внеурочная деятельность | Название | Участники |
| Художественно-творческая | Конкурс рисунков: «Мы вместе» Участие в конкурсе плакатов, посвященных Дню Толерантности | Ученики, классный руководитель, педагог - организатор, учитель ИЗО |
| Проектная | Проект «Открытка» Проект «Фестиваль народов мира» | Ученики, классный руководитель, родители |
| Игровая | Викторины: «Толерантность – искусство жить вместе!»; «Умейте дружбой дорожить» Игры: «Игры народов мира»; «Жить в мире с собой и другими» | Ученики, классный руководитель |
| Познавательная | Просмотр мультфильмов о дружбе с последующим обсуждением. Диспуты на темы: Что такое «Толерантность»; «Я – гражданин России»; Классные часы по теме «Толерантность» | Ученики, классный руководитель, социальный педагог, психолог |

Направления и формы реализации проекта

| Работа с общественностью | Работа с родителями | Работа с обучающимися |
| --- | --- | --- |
| - проведение совместных мероприятий с учащимися младших и старших классов, с родителями и организациями; - встреча с инспектором по профилактике детских правонарушений. - работа со школьным психологом. | - родительские собрания; - активное участие родителей в планировании и проведении мероприятий по толерантности; - индивидуальные консультации. | - отношение к ученику, как равноправному партнеру; - развитие чувства оптимизма, самоуважения и уважения к окружающим; - воспитание у учеников неприятия к проявлению жестокости, насилия к природе, людям, ко всему окружающему миру; - формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; - воспитание и развитие у детей духовности и культуры. |

Календарный план реализации школьного проекта «Мы вместе»

| № | Мероприятие |  | Класс | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация взаимодействия администрации школы с субъектами профилактики |  |  |  |  |  |
| 1 | Анкетирование и тестирование по конкретным показателям развития толерантности и межкультурного взаимопонимания в школе - Разработка анкет - Анкетирование учащихся |  | 1-11 | октябрь | Зам. дир. по УВР Психолог Классные руководители |
| Мониторинги и обследования |  |  |  |  |  |
| 2 | - «Уровень воспитанности учащихся» (методика диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой) - «Уровень тревожности» (анкета тревожности по Филлипсу http://psichildren.narod.ru) - «Уровень адаптации» (анкеты - 1 и 5 кл. http://vashpsixolog.ru) |  | 1-11 | ноябрь | Психолог Классные руководители |
| Работа с учащимися |  |  |  |  |  |
| 3 | Занятия с учащимися по воспитанию толерантности: «Жить как люди», «Планета толерантности», «Дружба и понимание», «Наша классная семья». |  | 1 - 11 | ноябрь | классные руководители |
| 4 | Неделя английского языка. Тематические уроки по плану, стенгазеты, «Фестиваль иностранной песни» |  | 2-11 | 17- 22 ноября | Учителя англ. яз. |
| 5 | «Фестиваль народов мира» |  | 1 - 11 | 25 – 26 ноября | Зам. дир. по УВР 5«Б» класс кл. рук. Руководитель проекта |
| 6 | Правовая декада. Профилактические беседы представителей органов системы профилактики. - «Гражданин обращается в ЗАГС» - «Нарушение правопорядка и меры ответственности» - «Уголовная и административная ответственность» - «Права и обязанности несовершеннолетних» - «Безопасность на проезжей части» - «В мире вредных и полезных привычек» - Тематические кл. часы «Человек. Государство. Право» |  | 1-11 10-11 9 7 5-6 1-3 4 1-11 | 02 – 12 декабря | Зам. дир. по УВР Соц. педагог Зав. Загса Участковый п. Подюга Инспектор ПДН Представитель МО «Подюжское» Инспектор ГБДД Мед. работник школы Классные руководители 1-11 классов |
| Работа с общественностью (МБУК Дом культуры п. Подюга; Женсовет; Подюжская библиотека, филиал №17а; администрация МО «Подюжское" ) |  |  |  |  |  |
|  | Жюри в конкурсах рисунков и стенгазет. Приглашение в качестве гостей на мероприятия: «Фестиваль иностранного языка», «Фестиваль дружбы народов». Беседы и классные часы |  | 1-11 | ноябрь декабрь | Зам. дир. по УВР Руководитель проекта |
| Работа с родителями |  |  |  |  |  |
| 7 | Родительские собрания: 1. «Семья как образовательная среда» 2. «Что такое толерантность» | 1 - 11 |  |  | Зам. дир. по УВР классные руководители |
| Наглядная агитация |  |  |  |  |  |
| 8 | «Дорогой дружбы и добра», «Север - здесь Родины моей начало» |  | 1-11 | в течение года | Школьный библиотекарь |
| 9 | Оформление стенда «Правовое воспитание» с информацией о проведении Дней толерантности в школе. |  | совет обуч-ся | в течение года | Зам. дир. по УВР Руководитель проекта |
| 10 | Выпуск школьной стенгазеты «Мы вместе», посвященной Международному дню Толерантности |  | 5 «Б» класс | ноябрь | Руководитель проекта |
| 11 | Выставка рисунков и плакатов на тему: «Мы вместе» |  | 1 - 11 | ноябрь | Руководитель проекта |
| 12 | Открытка – поздравление для населения посёлка |  | совет обуч-ся | 16 ноября | Руководитель проекта |
| 13 | Размещение на сайте школы материалов по реализации плана мероприятий проекта «Мы вместе». |  |  | декабрь | Руководитель проекта |

Ресурсы для реализации проекта

- человеческие (все, кто будет участвовать в проекте);

- спонсоры родители: костюмы, бумага, ватман, маркеры, карандаши и др.

Риски проекта:

- Игнорирование учащимися мероприятий.

- Невнимательное отношение родителей к задачам проекта.

Ожидаемые результаты

1. Формирование основ толерантного сознания.

2. Профилактика национального экстремизма.

3. Отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных учащимися школы.

4. Сообщение знаний об окружающем мире в соответствии с базисной программой (особенности культуры, быта, уклада семейной жизни и т.д.)

5. Воспитание активной жизненной позиции: человек,  успешно взаимодействующий в коллективе, противостоящий интолерантным отношениям, социально адаптированный.

6. Повышение интереса обучающихся к внеклассной работе через использование в школе нетрадиционных методов в области формирования социальных ценностей.

7. Повышение социальной активности обучающихся.